2022年度国家社科基金项目申报及“三审制”时间推进表

| 时间节点 | 工作安排 | 具体内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.1.12-1.21 | 第一轮评审 | 各学院申请人根据2022年度课题指南确定申报题目，完成《申请书》初稿并交至学院，学院组织院内教授委员会或骨干教师进行论证，参与论证教师需填写意见表。2022年1月22日，各学院将完成第一轮论证的项目清单及评审专家意见表（附件6）发送至科研处邮箱workxia@163.com。邮件以“XX学院-一审”命名。 | 二级学院 |
| 2022.1.22-1.30 | 第二轮评审 | 各学院在上一轮论证的基础上，组织拟申请教师依据论证意见继续修改申请书后，邀请校内外专家进行评审，每个项目的评审专家不得少于3人。2022年1月30日前，各学院将完成第二轮评审的项目清单及专家意见发送至科研处邮箱workxia@163.com。邮件以“XX学院-二审”命名。 | 二级学院 |
| 2022.2.1-2.18 | 第三轮评审 | 各学院在第二轮论证的基础上，组织拟申请教师依据论证意见继续修改申请书后，邀请国家社科基金项目评审专家及校外专家进行评审，每个项目的评审专家不得少于3人。2022年2月19日前，各学院将完成第三轮评审的项目清单及专家意见发送至科研处邮箱workxia@163.com。邮件以“XX学院-三审”命名。 | 二级学院 |
| 2022.2.21 | 电子版提交 | 提交申请书和活页的电子版（申请书以“姓名”命名，活页以“姓名-活页”命名），汇总表一式1份。各单位统一报送至科研处邮箱workxia@163.com邮件以“XX学院-国家社科”命名。 | 二级学院 |
| 2022.2.21-2.25 | 形式审查 | 科研处对申请书进行最后形式审查（形式审查有问题的直接反馈）和专家评审。 | 科研处 |
| 2022.3.1-3.10 | 系统填报 | 项目申请人3月10日前务必完成系统填报工作，并确保系统填报材料与纸质材料内容一致。 | 项目负责人 |
| 2022.3.11 | 申报书提交 | 各单位统一报送申报书（一式4份）至科研处。 | 二级单位 |
| 2022.3.11-3.15 | 审核上报 | 科研处审核系统申报材料及纸质版《申请书》，并上报省社科规划办 | 科研处 |

·